## Sheet1
기능성 특수희귀채소 클러스터 조성 완료내역
○ 사업자(공동체)명 : 해오름영농조합법인 (대표 최종섭 ☎010-8249-4045) ○ 참여농가수 : 20호 ○ 사업장 위치 : 경북 봉화군 물야면 문수로 574-43 ○ 사업규모 : 부지 17,087㎡ / 건축 561.59㎡ / 기계장비 등 ○ 주요사업내용 - 건축부문 : 저온저장고 2동 66㎡, 전처리 시설 및 농산물 집하창고 증축 165㎡, 요리체험실 및 식당 330.59㎡ 등 - 기계설비 : 세척기 외 4종, 요리실습체험 설비, 식당기물 및 인테리어 등
사 업 내 역 |  | 사업량 | 사업비(원) |  |  |  |  | 지출일자
|  | (㎡,식,점) | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 자부담
|  |  |  | 50% | 9% | 21% | 20%
총 계 |  |  | 1004095540 | 500000000 | 90000000 | 210000000 | 204095540
건축 부문 | 건축,토목설계 | 2식 | 26400000 | 13200000 | 2376000 | 5544000 | 5280000 | 2017. 04. 24
| 건축공사 선급금 | 1식 | 220000000 | 110000000 | 19800000 | 46200000 | 44000000 | 2017. 05. 18.
| 건축공사 기성금(철근콘크리트 노무비) | 1식 | 15697000 | 7848500 | 1412730 | 3296370 | 3139400 | 2017. 06. 29.
| 건축공사 기성금(건축설비 노무비) | 1식 | 14459500 | 7229750 | 1301355 | 3036495 | 2891900 | 2017. 08. 03.
| 건축공사 기성금(1회 ) | 1식 | 75328000 | 37664000 | 6779520 | 15818880 | 15065600 | 2017. 09. 13.
| 건축공사 기성금(건축설비 노무비 2차) | 1식 | 21565500 | 10782750 | 1940895 | 4528755 | 4313100 | 2017. 09. 13.
| 건축공사 기성금(건축설비 노무비 3차) | 1식 | 25437500 | 12718750 | 2289375 | 5341875 | 5087500 | 2017. 10. 11.
| 건축공사 준공금 | 1식 | 321359500 | 160679750 | 28922355 | 67485495 | 64271900 | 2017. 12. 13.
| 철거 및 폐기물처리비 | 3식 | 7557000 | 3778500 | 680130 | 1586970 | 1511400 | 2017. 06. 29.
| 통신공사 | 1식 | 3580000 | 1790000 | 322200 | 751800 | 716000 | 2017. 12. 13.
| 전기공사 | 1식 | 37043000 | 18521500 | 3333870 | 7779030 | 7408600 | 2017. 12. 13.
| 오폐수처리시설 | 1식 | 3900000 | 1950000 | 351000 | 819000 | 780000 | 2017. 12. 13.
| 석축용 돌축대 | 1식 | 30828000 | 15414000 | 2774520 | 6473880 | 6165600 | 2017. 12. 13.
| 냉동창고 | 1식 | 19206000 | 9603000 | 1728540 | 4033260 | 3841200 | 2017. 12. 13.
| 플륨관 및 도수로공사 | 1식 | 27901740 | 12207100 | 2197278 | 5126982 | 8370380 | 2017. 12. 13.
기계 설비 | 테이블기물 및 유텐실 | 1식 | 12000000 | 6000000 | 1080000 | 2520000 | 2400000 | 2017. 12. 13.
| 덕트설치 | 1식 | 6688000 | 3344000 | 601920 | 1404480 | 1337600 | 2017. 12. 13.
| 한전인입금 | 1식 | 11605000 | 5802500 | 1044450 | 2437050 | 2321000 | 2017. 12. 13.
| 에어컨 | 1식 | 14814800 | 7407400 | 1333332 | 3111108 | 2962960 | 2017. 12. 13.
| 보일러 | 1대 | 1890000 | 945000 | 170100 | 396900 | 378000 | 2017. 12. 13.
| 의자구입 | 240개 | 3600000 | 1496000 | 269280 | 628320 | 1206400 | 2017. 12. 13.
| 가스시설 | 1식 | 3300000 | 1650000 | 297000 | 693000 | 660000 | 2017. 12. 13.
| 요리체험실 주방기구 설치 | 1식 | 99935000 | 49967500 | 8994150 | 20986350 | 19987000 | 2017. 12. 13.

## Sheet1 (2)
기능성 특수희귀채소 클러스터 정산내역
사 업 내 역 |  | 사업량 | 사업비(원) |  |  |  |  | 비고
|  | (㎡,식,점) | 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 자부담
|  |  |  | 50% | 9% | 21% | 20%
총 계 |  |  | 597651040 | 296777750 | 53419995 | 124646655 | 122806640
건축 부문 | 건축공사 준공금 | 1식 | 321359500 | 160679750 | 28922355 | 67485495 | 64271900
| 통신공사 | 1식 | 3580000 | 1790000 | 322200 | 751800 | 716000
| 전기공사 | 1식 | 37043000 | 18521500 | 3333870 | 7779030 | 7408600
| 오폐수처리시설 | 1식 | 3900000 | 1950000 | 351000 | 819000 | 780000
| 석축용 돌축대 | 1식 | 30828000 | 15414000 | 2774520 | 6473880 | 6165600
| 냉동창고 | 1식 | 19206000 | 9603000 | 1728540 | 4033260 | 3841200
| 플륨관 및 도수로공사 | 1식 | 27901740 | 12207100 | 2197278 | 5126982 | 8370380
기계 설비 | 테이블기물 및 유텐실 | 1식 | 12000000 | 6000000 | 1080000 | 2520000 | 2400000
| 덕트설치 | 1식 | 6688000 | 3344000 | 601920 | 1404480 | 1337600
| 한전인입금 | 1식 | 11605000 | 5802500 | 1044450 | 2437050 | 2321000
| 에어컨 | 1식 | 14814800 | 7407400 | 1333332 | 3111108 | 2962960
| 보일러 | 1대 | 1890000 | 945000 | 170100 | 396900 | 378000
| 의자구입 | 240개 | 3600000 | 1496000 | 269280 | 628320 | 1206400
| 가스시설 | 1식 | 3300000 | 1650000 | 297000 | 693000 | 660000
| 요리체험실 주방기구 설치 | 1식 | 99935000 | 49967500 | 8994150 | 20986350 | 19987000