## 추진실적현황(산지사방, 사방댐, 계류보전) (hidden)
2014년도 사방사업 추진상황
기관별 | 산지사방(ha) | [5 empty] | 사방댐(개) |  |  |  |  | 계류보전(km)
| 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행량 | 진도율(%) | 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행율(%) | 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행량 | 실행율(%)
계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
시도 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
서울 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
부산 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대구 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
인천 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
광주 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대전 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
울산 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
경기 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
강원 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
충북 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
충남 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
전북 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
전남 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
경북 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
경남 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
제주 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
지방청 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
북부 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
동부 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
남부 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
중부 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
서부 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 추진실적현황(해안방재림, 해안침식방지, 산림유역관리) (hidden)
2014년도 사방사업 추진상황
기관별 | 해안방재림(ha) | [5 empty] | 해안침식방지(km) | [5 empty] | 산림유역관리
| 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행량 | 진도율(%) | 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행량 | 진도율(%) | 계획 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 실행량 | 실행율(%)
계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
시도 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부산 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
대구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
인천 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
광주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
대전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
울산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
강원 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
충북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
충남 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전북 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전남 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경북 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
제주 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지방청 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
북부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
동부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
남부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
중부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 사방사업 (hidden)
2018년 사방사업 추진상황
18.04.13.현재
구 분 | 시 행 장 소 |  |  |  | 사업량 (ha,km 개소) | 사업비 (천원) | 도급액 (천원) | 관급액 (천원) | 착공일 | 준공일 | 도급처 | 현장 대리인 | 감리자 | 감독 공무원 |  | 실적(%) |  | 비 고
[9 empty] | 변경일 | 변경사유 | 시공자 | 시공자 | 시공자 | 시공자 |  |  |  | 변경일
| 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) | [11 empty] | 전주 | 금주
[6 empty] | 계 | 도급비 | 관급비
합계 |  |  |  |  | 46 | 8608420 | 7028284 | 1580136 | [7 empty] | 0.12047 | 0.1595
소계 |  |  |  |  | 1900-01-16 | 2926797 | 2233667 | 693130 | [7 empty] | 13.06% | 17.18%
계 류 보 전 | 안동 | 와룡 | 감애 | 산3 | 1 | 201635 | 114037 | 87598 | 18.04.02 | 18.07.30 | 주식회사 동번건설 | 박훈재 | 산울림 (남무진) | 윤영주 | 수의 | 0.1 | 0.1 | 0.16667
|  | 도산 | 원천 | 949 | 1 | 151629 | 143415 | 8214 | 18.03.15 | 18.07.12 | 안동시산림조합 | 나운철 | 산울림 (남무진) | 윤영주 | 입찰 | 0.15 | 0.25
|  | 예안 | 신남 | 163 | 1 | 161678 | 144260 | 17418 | 18.03.15 | 18.07.12 | 안동시산림조합 | 이규대 | 국룡 (이승욱) | 윤영주 | 수의 | 0.15 | 0.15
| 영주 | 부석 | 임곡 | 산68-2 | 1 | 185055 | 109325 | 75730 | 18.03.16 | 18.07.13 | 주식회사 청운 | 권중경 | 풍전임업 (김운영) | 유홍석 | 입찰 | 0.15 | 0.15 | 0.25
|  | 안정 | 용산 | 산37 | 1 | 162797 | 132868 | 29929 | 18.03.14 | 18.07.11 | 영주시산림조합 | 김한준 | 풍전임업 (김운영) | 유홍석 | 수의 | 0.15 | 0.35
| 문경 | 마성 | 외어 | 산46-1 | 1 | 171563 | 151475 | 20088 | 18.03.14 | 18.07.11 | 문경시산림조합 | 김종석 | 경진 (정회윤) | 이설님 | 입찰 | 0.15 | 0.2 | 0.15
|  | 동로 | 적성 | 산154 | 1 | 177563 | 158131 | 19432 | 18.04.10 | 18.08.07 | ㈜삼원산림 | 송현석 | 경진 (정회윤) | 이설님 | 수의 | 0.05 | 0.1
| 의성 | 구천 | 청산 | 산149 | 1 | 173544 | 106741 | 66803 | 18.03.16 | 18.07.13 | 의성군산림조합 | 김창진 | 흥림 (이수용) | 백명희 | 수의 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | 점곡 | 사촌 | 산27-1 | 1 | 177409 | 115799 | 61610 | 18.03.16 | 18.07.13 | 의성군산림조합 | 설동완 | 흥림 (이수용) | 백명희 | 입찰 | 0.15 | 0.15
| 청송 | 청송 | 거대 | 산47-2 | 1 | 172850 | 115448 | 57402 | 18.03.16 | 18.07.13 | ㈜국룡 | 장진찬 | 위드산림 (위정수) | 조경근 | 수의 | 0.12 | 0.15 | 0.135
|  | 부남 | 대전 | 산33-2 | 1 | 172100 | 123298 | 48802 | 18.03.15 | 18.07.12 | 청송군산림조합 | 조용호 | 위드산림 (위정수) | 조경근 | 입찰 | 0.15 | 0.12
| 영양 | 청기 | 구매 | 1390 | 1 | 171983 | 152456 | 19527 | 18.03.16 | 18.07.13 | 영양군산림조합 | 김병기 | 가산 (김철현) | 구재완 | 수의 | 0.15 | 0.2 | 0.175
|  | 일월 | 문암 | 산124 | 1 | 178217 | 130579 | 47638 | 18.03.20 | 18.07.17 | ㈜사방연구소 | 이해문 | 가산 (김철현) | 구재완 | 수의 | 0.1 | 0.15
| 예천 | 예천 | 대심 | 산28-1 | 1 | 164001 | 111952 | 52049 | 18.03.20 | 18.07.17 | 주식회사 여송임업 | 최동철 | 애림 (박종혜) | 금교환 | 수의 | 0.15 | 0.2 | 0.175
|  | 보문 | 수계 | 838-11 | 1 | 173059 | 160292 | 12767 | 18.03.27 | 18.07.24 | 주식회사 우리숲 | 전진모 | 애림 (박종혜) | 금교환 | 수의 | 0.1 | 0.15
| 봉화 | 소천 | 현동 | 산4 | 1 | 170550 | 113593 | 56957 | 18.03.27 | 18.07.24 | 주식회사 대동그린에이 | 윤성규 | (주)한솔 (천형욱) | 윤주완 | 입찰 | 0.1 | 0.15 | 0.175
|  | 법전 | 어지 | 산38 | 1 | 161164 | 149998 | 11166 | 18.03.15 | 18.07.12 | 봉화군산림조합 | 구풍림 | (주)한솔 (천형욱) | 윤주완 | 수의 | 0.15 | 0.2
소계 |  |  |  |  | 1900-01-28 | 5681623 | 4794617 | 887006 | [7 empty] | 11.03% | 14.72%
사 방 댐 설 치 | 안동 | 풍천 | 광덕 | 산126-1 | 1 | 214081 | 198849 | 15232 | 18.03.19 | 18.06.26 | 주식회사 동번건설 | 박훈재 | 영림 (최영식) | 윤영주 | 입찰 | 0.15 | 0.15 | 0.1625
|  | 남선 | 구미 | 산30-3 | 1 | 213818 | 146690 | 67128 | 18.04.02 | 18.07.10 | 주식회사 천지 | 송현석 | 태림 (강석구) | 윤영주 | 입찰 | 0.1 | 0.1
|  | 예안 | 인계 | 1108 | 1 | 234825 | 182693 | 52132 | 18.03.15 | 18.06.22 | 안동시산림조합 | 이규대 | 선영 (서정준) | 윤영주 | 수의 | 0.15 | 0.2
|  | 예안 | 귀단 | 산30 | 1 | 212379 | 186598 | 25781 | 18.03.15 | 18.06.22 | 안동시산림조합 | 정영선 | 드림 (임희재) | 윤영주 | 수의 | 0.15 | 0.2
| 영주 | 봉현 | 노좌 | 산16-2 | 1 | 185885 | 166771 | 19114 | 18.03.14 | 18.06.21 | 영주시산림조합 | 김한준 | 솔방울 (천대욱) | 유홍석 | 입찰 | 0.15 | 0.25 | 0.13333
|  | 봉현 | 하촌 | 산19 | 1 | 229304 | 200738 | 28566 | 18.03.27 | 18.07.04 | 주식회사 천지 | 서민혁 | 팔공 (박상현) | 유홍석 | 입찰 | 0.1 | 0.15
|  | 부석 | 남대 | 산11 | 100% | 0 | [6 empty] | 가온누리 (최선화) | 유홍석 | 수의 | 0 | 0 | 실시설계중
| 문경 | 가은 | 작천 | 산79 | 1 | 243361 | 224794 | 18567 | 18.03.27 | 18.07.04 | 문경시산림조합 | 박지환 | 메아리 (최호식) | 이설님 | 입찰 | 0.15 | 0.2 | 0.11667
|  | 가은 | 원북 | 599 | 1 | 220637 | 2446-05-23 | 1957-09-07 | 18.03.26 | 18.07.03 | 문경시산림조합 | 박세용 | 현림(김태훈) | 이설님 | 수의 | 0.1 | 0.15
|  | 마성 | 오천 | 산30 | 100% | 0 | [7 empty] | 이설님 | 수의 | 0 | 0 | 실시설계중
| 의성 | 옥산 | 입암외1 | 산168 | 1 | 225783 | 200334 | 25449 | 18.03.27 | 18.07.04 | 주식회사 그루 | 장재훈 | 영남엔지니어링 (김경헌) | 백명희 | 입찰 | 0.05 | 0.05 | 0.083333
|  | 점곡 | 윤암 | 산151-4 | 1 | 215619 | 165918 | 49701 | 18.03.27 | 18.07.04 | 명원건설 주식회사 | 전차로 | 이룸 (현재민) | 백명희 | 수의 | 0.05 | 0.05
|  | 점곡 | 사촌 | 산27-1 | 1 | 215771 | 197955 | 17816 | 18.03.16 | 18.06.23 | 의성군산림조합 | 설동완 | 반디 (김진복) | 백명희 | 수의 | 0.15 | 0.15
| 청송 | 현동 | 눌인 | 산94 | 1 | 216121 | 185512 | 30609 | 18.03.15 | 18.06.22 | 청송군산림조합 | 곽용삼 | 영우 (김기현) | 조경근 | 수의 | 0.2 | 0.3 | 0.134
|  | 현동 | 도평 | 산94-8 | 1 | 179464 | 132046 | 47418 | 18.03.15 | 18.06.22 | 청송군산림조합 | 곽용삼 | BM (김영철) | 조경근 | 입찰 | 0.05 | 0.05
|  | 부동 | 항 | 산27 | 1 | 230721 | 207062 | 23659 | 18.03.19 | 18.06.26 | ㈜선진임업 | 김석종 | 그루터기 (안덕상) | 조경근 | 수의 | 0.1 | 0.1
|  | 진보 | 신촌 | 산79 | 1 | 210825 | 154220 | 56605 | 18.03.15 | 18.06.22 | 주식회사 천지 | 송현석 | 향목 (백용운) | 조경근 | 수의 | 0.1 | 0.1
|  | 부남 | 대전 | 산127 | 1 | 223085 | 196885 | 26200 | 18.03.15 | 18.06.22 | 청송군산림조합 | 조용호 | 그린산림 (류성민) | 조경근 | 입찰 | 0.1 | 0.12
| 영양 | 청기 | 정족 | 산294 | 1 | 224344 | 196395 | 27949 | 18.03.16 | 18.06.23 | 영양군산림조합 | 김진식 | 선진임업 (이희로) | 구재완 | 수의 | 0.15 | 0.15 | 0.11667
|  | 청기 | 기포 | 산186 | 1 | 119222 | 2143-06-24 | 1982-12-07 | 18.04.06 | 18.07.14 | 영양군산림조합 | 김창준 | 산마루 (남인수) | 구재완 | 입찰 | 0.05 | 0.05
|  | 일월 | 문암 | 산36-1 | 1 | 211956 | 182100 | 29856 | 18.03.27 | 18.07.04 | 주식회사 대동그린에이 | 윤성규 | 수림 (안원찬) | 구재완 | 수의 | 0.1 | 0.15
| 예천 | 감천 | 관현 | 산33 | 1 | 227967 | 159955 | 68012 | 18.03.14 | 18.06.21 | 예천군산림조합 | 황윤희 | 산천 (노진덕) | 금교환 | 수의 | 0.15 | 0.25 | 0.225
|  | 감천 | 수한 | 458 | 1 | 215081 | 200518 | 14563 | 18.03.14 | 18.06.21 | 예천군산림조합 | 황윤희 | 진솔 (손인수) | 금교환 | 입찰 | 0.15 | 0.25
|  | 용문 | 내지 | 산71 | 1 | 243362 | 214757 | 28605 | 18.03.30 | 18.07.07 | 삼원산림㈜ | 이일선 | 송맥 (김현철) | 금교환 | 입찰 | 0.05 | 0.2
|  | 보문 | 승본 | 산21 | 1 | 176574 | 116180 | 60394 | 18.03.14 | 18.06.21 | 예천군산림조합 | 박청호 | 사방연구소 (이해문) | 금교환 | 수의 | 0.15 | 0.2
| 봉화 | 재산 | 갈산 | 2462 | 1 | 210414 | 175460 | 34954 | 18.03.19 | 18.06.26 | 주식회사 산너울 | 김완 | 산애숲 (장상규) | 윤주완 | 입찰 | 0.1 | 0.05 | 0.175
|  | 재산 | 상 | 794 | 1 | 167735 | 139360 | 28375 | 18.03.16 | 18.06.23 | 주식회사 정암 | 정태형 | 태산 (권오형) | 윤주완 | 수의 | 0.15 | 0.2
|  | 봉성 | 동양 | 563 | 1 | 192024 | 168598 | 23426 | 18.03.15 | 18.06.22 | 봉화군산림조합 | 박덕수 | 봄솔 (송길섭) | 윤주완 | 입찰 | 0.15 | 0.25
|  | 봉성 | 우곡 | 산48-6 | 1 | 221265 | 205732 | 15533 | 18.03.15 | 18.06.22 | 봉화군산림조합 | 박덕수 | 온누리 (송재순) | 윤주완 | 수의 | 0.15 | 0.2
Formulas:
사업량 (ha,km 개소) = SUM([사업량 (ha,km 개소), row below]:F25)

## 사방사업(잔액) (hidden)
2017년 사방사업(잔액) 추진상황
2017. 12. 26(현재)
구 분 | 시 행 장 소 |  |  |  | 사업량 (km, 개소) | 사업비 (천원) | 도급액 (천원) | 관급액 (천원) | 착공일 | 준공일 | 도급처 | 감리자 | 감독 공무원 | 현장 대리인 | 실적(%) |  | 비 고
[9 empty] | 변경일 | 변경사유 | 시공자 | 시공자 | 시공자 | 시공자 |  |  | 변경일
| 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) | [10 empty] | 전주 | 금주
[6 empty] | 계 | 도급비 | 관급비
계 |  |  |  |  | 0.75 | 416101 | 287151 | 128950 | [6 empty] | 1 | 1
계류 보전 | 안동 | 녹전 | 서삼 | 산123 | 0.3 | 138974 | 72063 | 66911 | 17.06.27 | 17.10.25 | 안동시산림조합 | 사방연구소(이해문) | 이설님 | 오태경 | 100% | 100% | 준공
| 문경 | 산북 | 거산 | 산126-1 | 0.15 | 121514 | 72534 | 48980 | 17.06.27 | 17.10.25 | 문경시산림조합 | ㈜현림(이의혁) | 금교환 | 박지환 | 100% | 100% | 준공
| 청송 | 부남 | 대전 | 외 1 | 0.3 | 155613 | 142554 | 13059 | 17.10.16 | 17.01.23 | 청송군산림조합 | 반디(김진복) | 조경근 | 조용호 | 100% | 100% | 준공
계 |  |  |  |  | 7 | 901131 | 751042 | 150089 | [6 empty] | 1 | 1
사 방 댐 | 안동 | 서후 | 재품 | 산76-2 외1 | 1 | 125569 | 111453 | 14116 | 17.06.27 | 17.10.25 | 안동시산림조합 | ㈜태림(강석구) | 이설님 | 오태경 | 100% | 100% | 준공
| 의성 | 금성 | 초전 | 산50 | 1 | 134842 | 121911 | 12931 | 17.06.27 | 17.10.25 | 의성군산림조합 | ㈜국룡(장진찬) | 백명희 | 설동완 | 100% | 100% | 준공
| 청송 | 부남 | 양숙 | 산66 | 1 | 152703 | 100680 | 52023 | 17.06.28 | 17.10.25 | 청송군산림조합 | 사방연구소(이해문) | 윤주완 | 조용호 | 100% | 100% | 준공
| 영양 | 일월 | 용화 | 산3-1 | 1 | 133907 | 117306 | 16601 | 17.06.28 | 17.10.25 | 영양군산림조합 | 풍전임업(김운영) | 구재완 | 김진식 | 100% | 100% | 준공
| 예천 | 지보 | 마산 | 산155 | 1 | 131460 | 100039 | 31421 | 17.06.28 | 17.10.25 | 예천군산림조합 | 영림기술사(최정국) | 최양환 | 박청호 | 100% | 100% | 준공
| 봉화 | 법전 | 어지 | 산88 | 1 | 139568 | 123669 | 15899 | 17.06.28 | 17.10.25 | 봉화군산림조합 | 온누리(송재순) | 윤주완 | 구풍림 | 1 | 1 | 준공
| 영주 | 단산 | 동원 | 산54-1 | 1 | 83082 | 75984 | 7098 | 17.10.16 | 17.01.13 | 영주시산림조합 | 태림(강석구) | 유홍석 | 김한준 | 1 | 1 | 준공

## 산림유역관리 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(산림유역관리)
기번 | 기관명 (시·도 지방청) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개소) | 시설물 | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권과 시공위치 거리(m) | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획
|  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 위도 | 경도 | 취약지역여부 | 지정일자(예정) |  | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체설계심의여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진 진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[30 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | %

## 사방사업 타당성평가 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(타당성평가)
기번 | 기관명 (시·도 지방청) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개소) | 시설물 | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권과 시공위치 거리(m) | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획
|  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 위도 | 경도 | 취약지역여부 | 지정일자(예정) |  | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체설계심의여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진 진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[30 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | %

## 사방지 점검 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방지 점검)
기번 | 기관명 (시·도 지방청) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (ha) | 시설물 | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권과 시공위치 거리(m) | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획
|  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 위도 | 경도 | 취약지역여부 | 지정일자(예정) |  | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체설계심의여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진 진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[30 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | %

## 계류보전 안전조치 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(계류보전 안전조치)
기번 | 기관명 (시·도 지방청) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개소, ha, km) | 시설물 | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권과 시공위치 거리(m) | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획
|  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 위도 | 경도 | 취약지역여부 | 지정일자(예정) |  | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체설계심의여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진 진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[30 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | %

## 사방댐(산림유역관리) (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 산림유역관리)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사업구분 | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[42 empty] | 설계 |  | 시공
[35 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐(수해복구사업) (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 수해복구사업)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사업구분 | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[42 empty] | 설계 |  | 시공
[35 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐(기타) (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 기타)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사업구분 | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[42 empty] | 설계 |  | 시공
[35 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐관리 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐관리)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[41 empty] | 설계 |  | 시공
[34 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐 안전조치 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 안전조치)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[41 empty] | 설계 |  | 시공
[34 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐 타당성평가 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 타당성평가)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[41 empty] | 설계 |  | 시공
[34 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐 점검 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 점검)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[41 empty] | 설계 |  | 시공
[34 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 사방댐 안전진단 (hidden)
2014년 사방사업 추진상황(사방댐 안전진단)
기 번 | 기관명 (시·도 지방청) | 구분 (일반, 고속 도로변) | 소재지 |  |  |  |  | 사업량 (개) | 사방댐의 종류 |  |  | GPS좌표(wgs84) |  | 산사태취약지역 |  | 생활권 거리 |  | 타당성평가 |  | 설계 | [5 empty] | 대상지 변경 |  | 시 공 | [10 empty] | 6월말 이후 완료 예정 개소 부진사유 및 추진계획 | 추진사항 | 추진진도
|  |  | 시·도 | 시·군 | 읍·면 | 리·동 | 지번 (속칭) |  | 목적 | 형식 | 종류 | 위도 | 경도 | 취약지역 여부 | 지정일자 (예정) | 생활권과 시공위치 거리(m) | 기존 사방시설과 시공위치 거리(m) | 평가 일자 (예정) | 평가 구분 (자체, 위탁) | 계약 일자 (예정) | 완료 일자 (예정) | 추진 진도 (%) | 설계자 | 자체 설계 심의 여부 | 지연사유 | 변경일 | 변경사유 | 계약 방법 (수의, 공개) | 계약 일자 | 완료 일자 | 공사기간 | 추진진도 (%) | 시공자 | 공사금액(천원) |  |  | 낙찰율
[41 empty] | 설계 |  | 시공
[34 empty] | 계 | 도급비 | 관급비 | 예정가격 | % |  |  | 사업량 | 추진율 | 사업량 | 추진율

## 봉화군
2023년 06.27.~07.27. 호우 및 태풍 카눈 산림재해 복구사업내역서
사업명 | 설계자 | 시군 | 읍면 | 리동 | 지번 | 지목 | 전체면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 소유구분 | 소유자 |  | 비고
| 계약방법 | [8 empty] | 주소 | 성명
6~7월집중호우 | (남경) 봉화 명호 고감.관창지구 재해대장 기준 있는거만 반영됨 | 봉화군 | 명호면 | 고감리 | 산143 | 임야 | 90050 | 667 | 사 | 서울특별시 동대문구 한****길 10, 1**동 9**호 (이**동,이**편한세상아파트) | 전O선
|  | 봉화군 | 명호면 | 고감리 | 1230 | 전 | 2224 | 78 | 사 |  | 기유O이
6~7월집중호우 | (청우) 봉화 명호 도천.양곡지구 재해대장 기준 있는거만 반영됨 | 봉화군 | 명호면 | 도천리 | 산350-1 | 임야 | 48805 | 831 | 사 | 경상남도 양산시 신**길 13, 2**호 (평*동) | 이O민
|  | 봉화군 | 명호면 | 도천리 | [5 empty] | 경상남도 거제시 서***길 7, 1**동 4**호 (고*동,화**트빌라) | 황O민
|  | 봉화군 | 명호면 | 양곡리 | 88 | 전 | 3322 | 16 | 사 | 경상북도 봉화군 명호면 쌍*길 20-* | 양OO리새마O회
|  | 봉화군 | 명호면 | 양곡리 | 970-1 | 목장 | 1977 | 69 | 사 | 경상북도 봉화군 명호면 양*길 175-1** | 김O한
6~7월집중호우 | (산마루) 봉화 명호 고감.양곡지구 재해대장 기준 있는거만 반영됨 | 봉화군 | 명호면 | 고감리 | 산143 | 임야 | 90050 | 1520 | 사 | 서울특별시 동대문구 한****길 10, 1**동 9**호 (이*동,이**편한세상아파트) | 전O선
|  | 봉화군 | 명호면 | 양곡리 | 산78-1 | 임야 | 15502 | 298 | 사 | 경상북도 봉화군 명호면 양*길 4* | 임O자
|  | 봉화군 | 명호면 | 양곡리 | 789 | 임야 | 264 | 9 | 사 | 경상북도 봉화군 명호면 양*길 5*-* | 곽O현
|  | 봉화군 | 명호면 | 삼동리 | 814-1 | 임야 | 2727 | 282 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 의***길 10-** | 이O해
6~7월집중호우 | (태림) 봉화 명호 도천.삼동지구 4호지? | 봉화군 | 명호면 | 도천리 | 산171-1 | 임야 | 83306 | 124 | 사 | 대구광역시 달서구 대**로 6*, 3**호 (성*동,삼*아파트) | 강O석
|  | 봉화군 | 명호면 | 도천리 | 826 | 임야 | 1891 | 94 | 사 | 경북 봉화군 봉성면 봉*리 | 이O원
6~7월집중호우 |  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | 산116 | 임야 | 17058 | 303 | 사 | 경상북도 경산시 진량읍 금***로 8**, 1**동 1***호 (창*무*타운) | 권O자
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | [5 empty] | 대구광역시 서구 당*로 4**, 3**동 16**호 (평*동,서**영**다음) | 권O숙
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | [5 empty] | 대구광역시 동구 반*월북**길 **, B동 5**호 4층 **빌라 (신*동) | 권O우
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | [5 empty] | 대구광역시 북구 태**로 6*, 108동 8**호 (태*동,협**포레강북) | 김O희
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | [5 empty] | 경기도 용인시 수지구 신**로 25, 3**동 5**호 (신*동,**마을동일하이빌*단지) | 권O식
| (수림) 봉화 물야 가평.두문.북지.개단지구 가평 1개 내년도 사업, 2개 사업비초과 제외, 1개 봉화군 복구중 두문 1개 봉화군 복구중 압동 5개 사업비초과 제외 북지 5개 사업비초과 제외 | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | [5 empty] | 경기도 용인시 처인구 모현읍 문*로 3**, 1**동 15**호 (효*마을**인스빌) | 권O식
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | 산158 | 임야 | 94017 | 20 | 사 | 대구광역시 수성구 신**로 3**, 1*동 15**호 (수*동*가,신**타운) | 김O훈
|  | 봉화군 | 물야면 | 개단리 | 산231 | 임야 | 13404 | 10 | 사 | 서울특별시 영등포구 가**로**길 27, 1**동 2**호 (김*춘) (신*동, 대*아파트) | 의O김씨O당공파문중
|  | 봉화군 | 물야면 | 두문리 | 732 | 대지 | 1488 | 39 | 사 | 경상북도 영주시 풍기읍 백*길 1**-5 | 창원O장공황씨문중
|  | 봉화군 | 물야면 | 두문리 | 산124 | 임야 | 28562 | 75 | 사 | 경상북도 봉화군 물야면 말**길 1*-3* | 구O회
|  | 봉화군 | 물야면 | 두문리 | 산124 | 임야 | 28562 | 504 | 사 | 경상북도 봉화군 물야면 말**길 1*-3* | 구O회
|  | 봉화군 | 물야면 | 압동리 | 산123 | 임야 | 41257 | 1070 | 사 | 경상북도 영주시 지****길 5, 1**동 6**호 (휴*동,현**차아파트) | 이O숙
|  | 봉화군 | 물야면 | 압동리 | [5 empty] | 경상북도 봉화군 봉화읍 교**길 2, 1**동 3**호 (톱**티파크) | 정O미
|  | 봉화군 | 물야면 | 압동리 | 산126 | 임야 | 9896 | 141 | 사 | 경상북도 봉화군 물야면 오*리 1** | 임O규
|  | 봉화군 | 물야면 | 압동리 | [5 empty] | 경상북도 안동시 녹전면 녹*로 71* | 임O순
6~7월집중호우 | (그루터기) 봉화 수식.가평지구 수식 산200 제외(봉화군 대상지) 임도 2필지 추가 | 봉화군 | 봉화읍 | 화천리 | 산1-1 | 임야 | 685500 | 667 | 사 | 광주광역시 북구 첨***소로 16-8, 1**호 (월*동, 태**앤씨(주)) | 주식회사봉화O천태양광발전소
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | 산191 | 임야 | 31336 | 244 | 사 | 경기도 의정부시 장*****번길 18, 1**동 13**호 (신*동,드**리아파트) | 배O일
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | 238-1 | 임야 | 1570 | 131 | 사 | 경북 영주시 이산면 석*리8** | 이O필
|  | 봉화군 | 물야면 | 가평리 | 산69 | 임야 | 131306 | 454 | 사 | 경기도 이천시 율면 고*로 1** | 주식회사에O치와O냉장
|  | 봉화군 | 물야면 | 두문리 | 산44 | 임야 | 88860 | 482 | 사 | 경기도 이천시 율면 고*로 1** | 주식회사에O치와O냉장
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | 산28-1 | 임야 | 1292529 | 29 | 사 | 경기도 이천시 율면 고*로 1** | 주식회사에이치와이냉장
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | 산35-3 | 임야 | 131901 | 716 | 사 | 경기도 여주시 점동면 청*로 1** | 김O란
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | [5 empty] | 경기도 양평군 옥천면 서*길 * | 서O례
|  | 봉화군 | 물야면 | 수식리 | 산34 | 임야 | 25388 | 191 | 사 | 경상북도 안동시 대*로 2* (태*동) | 김O택
6~7월집중호우 | (의성산조) 봉화 물야 오전지구 산44번지 암으로 삭제 3호지, 6호지 추가 | 봉화군 | 물야면 | 오전리 | 산24 | 임야 | 57917 | 309 | 사 | 울산광역시 남구 강*로 3**, 1**동 11**호 (삼*동,아**움아파트) | 김O후
|  | 봉화군 | 물야면 | 오전리 | 157 | 임야 | 2645 | 175 | 사 | 경상북도 안동시 도산면 가**길 3*-6 | 권O갑
|  | 봉화군 | 물야면 | 오전리 | 산68 | 임야 | 60396 | 257 | 사 | 경상북도 안동시 서후면 봉**길 2** | 김O영
6~7월집중호우 | (의성산조) 봉화 법전 법전1지구 2~4호지 추가 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산88 | 임야 | 36496 | 230 | 사 | 경기도 화성시 향남읍 상**길로1**번길 6-*, 4**호 | 정O례
[10 empty] | 제주특별자치도 제주시 은**길 2*, 12**호 (연*) | 정O원
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산90 | 임야 | 28959 | 234 | 사 | 인천광역시 연수구 새*로 1**, 1**동 3**호 (연*동,영*아파트) | 배O성
6~7월집중호우 | (위드산림) 봉화 법전 법전 2지구 4, 6~9호지 추가 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산65 | 임야 | 251405 | 75 | 사 | 서울특별시 강북구 노*로1*길 58 (수*동) | 삼O물O주식회사
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산30 | 임야 | 11901 | 19 | 사 | 인천광역시 중구 운**로6*번길 7-*, 2**호 (운*동) | 이O만
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산27 | 임야 | 36496 | 205 | 사 | 충청남도 아산시 용*로**번길 1*-1*, 3**호 (온*동) | 강O화
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 서울특별시 송파구 송**로**길 5*, **이호 (송*동) | 김O태
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 문*로 5*, 1**동 8**호 (풍**동,*아아파트) | 송O순
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산27 | 임야 | 36496 | 319 | 사 | 충청남도 아산시 용*로**번길 1*-1*, 3**호 (온*동) | 강O화
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 서울특별시 송파구 송**로**길 5*, **이호 (송*동) | 김O태
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 문*로 5*, 1**동 8**호 (풍**동,*아아파트) | 송O순
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산27 | 임야 | 36496 | 111 | 사 | 충청남도 아산시 용*로**번길 1*-1*, 3**호 (온*동) | 강O화
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 서울특별시 송파구 송**로**길 5*, **이호 (송*동) | 김O태
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 문*로 5*, 1**동 8**호 (풍**동,*아아파트) | 송O순
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산27 | 임야 | 36496 | 496 | 사 | 충청남도 아산시 용*로**번길 1*-1*, 3**호 (온*동) | 강O화
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 서울특별시 송파구 송**로**길 5*, **이호 (송*동) | 김O태
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 문*로 5*, 1**동 8**호 (풍**동,동*아파트) | 송O순
6~7월집중호우 | (메아리) 봉화 법전 법전 3지구 산149-2번지 제외 근데 제외되는게 어느정도인지 모름 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산114-1 | 이야 | 93223 | 377 | 사 | 대구광역시 달서구 대**로 6*, 3**호 (성*동,삼*아파트) | 강O석
6~7월집중호우 | (한솔) 봉화 법전 법전 4지구 4,5호지 추가 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산80 | 임야 | 29355 | 171 | 사 | 서울특별시 구로구 고*로**길 6 (오*동) | 반O목
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산18 | 임야 | 17070 | 309 | 사 | 세종특별자치시 금남면 용**길 7*, 1**동 13**호 (두*리**아파트) | 박O인
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산101-8 | 임야 | 9954 | 150 | 사 | 봉화군 법전면 법*로 5*-3* | 진O강씨O은공파문중
6~7월집중호우 | (그루 ENG) 봉화 법전 눌산 1지구 | 봉화군 | 법전면 | 눌산리 | 825-1 | 전 | 10149 | 36 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 문*로 21**-7* | 김O숙
6~7월집중호우 | (계림) 봉화 법전 눌산 2지구 1~4호지 7월호우 5~9호지 6월 6월호우 중 산276, 산184, 산226 없음,,, | 봉화군 | 법전면 | 눌산리 | 산178-1 | 임야 | 3174 | 151 | 사 | 울산광역시 북구 아*로 7*, 2**동 3**호 (천*동,쌍*아**린타운) | 구O희
|  | 봉화군 | 법전면 | 눌산리 | 산278 | 임야 | 6347 | 275 | 사 | 대구광역시 달서구 월*로 4**, 1동 2**호 (송**동,**이아파트) | 권O룡
|  | 봉화군 | 법전면 | 눌산리 | 산86 | 임야 | 13091 | 209 | 사 | 경기도 광명시 철*로 58, 1***동 1***호 (철*동,**아파트) | 김O두
|  | 봉화군 | 법전면 | 눌산리 | 산276-1 | 임야 | 41278 | 251 | 사 | 경상북도 영주시 원*로2**번길 2* (하*동) | 최O식
6~7월집중호우 | (산천이엔지) 봉화 법전 소지 1지구 16호지 추가 | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 산82 | 임야 | 137721 | 816 | 사 | 경상북도 봉화군 법전면 소**길 9*-9 | 권O섭
6~7월집중호우 | (산울림) 봉화 법전 소지 2지구 2호지 추가(지번은 있음) | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 산46 | 임야 | 132496 | 95 | 사 | 경상북도 봉화군 법전면 소**길 9*-9 | 강O달
|  | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 42-12 | 전 | 1184 | 21 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 남***길 1*-1* | 김O숙
6~7월집중호우 | (하나임업) 봉화 법전 소지 3지구 10~14호지 추가 | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 산42-1 | 임야 | 90248 | 339 | 사 | 경상북도 봉화군 소천면 골**길 4*-3* | 김O식
|  | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 307 | 전 | 843 | 6 | 사 | 인천광역시 서구 열**로**번길 20, 1**동 1***호 (가*동,트**에*시티아파트) | 윤O라
|  | 봉화군 | 법전면 | 소지리 | 산102-1 | 임야 | 90750 | 971 | 사 | 대구광역시 달서구 갈**로 1*, 2**동 2**호 (대*동,수*원***경채) | 강O창
6~7월집중호우 | (향목) 봉화 법전 풍정.어지.소천.법전지구 | 봉화군 | 법전면 | 소천리 | 836 | 전 | 4638 | 12 | 사 | 경상북도 봉화군 법전면 사**로 7**-4* | 장O건
|  | 봉화군 | 법전면 | 어지리 | 산137 | 임야 | 76959 | 14 | 사 | 인천광역시 서구 청****번안길 1*, 6**동 5**호 (당*동,인천***스테이트6차) | 송O익
6~7월집중호우 | (새날) 봉화 법전 법전 5지구 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 611 | 전 | 66 | 11 | 사 | 경상북도 봉화군 법전면 모**길 2**-2* | 홍O한
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산71-3 | 임야 | 182494 | 2315 | 사 | 서울특별시 강남구 선*로 2**, 1**동 2***호 (도*동,도**슬아파트) | 강O우
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산71-6 | 목장 | 9993 | 1078 | 사 | 서울특별시 강남구 선*로 2**, 1**동 2**8호 (도*동,도**슬아파트) | 강O우
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 713 | 전 | 1269 | 32 | 사 | 경상북도 봉화군 법전면 모**길 3**-3* | 권O옥
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 724 | 답 | 202 | 113 | 사 | 경상북도 경주시 안강읍 구***길 2*-2*, 1**동 1**호 (안**덴타운) | 이O락
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산74 | 임야 | 7993 | 59 | 사 | 서울특별시 광진구 광**로**가길 2*, *층 (구*동) | 박O표
|  | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산75-4 | 임야 | 10051 | 2004 | 사 | 서울특별시 강남구 선***8길 38, 3**호 (대*동) | 박O우
6~7월집중호우 | (솔방울) 봉화 법전 법전 6지구 | 봉화군 | 법전면 | 법전리 | 산41 | 임야 | 56959 | 133 | 사 | 서울특별시 강남구 역*로 1**, 3**호 비*호 (역*동, 리*빌딩) | 유O회사O썸
6~7월집중호우 | (반디) 봉화 봉성 금봉지구 산림청 산29 복구? 8~10호지 추가 | 봉화군 | 봉성면 | 금봉리 | 산122 | 임야 | 95840 | 34 | 사 | 경기도 파주시 가*로 6*, 5**동 4**호 (목*동,해*마을*단지 삼**네상스) | 정O복
|  | 봉화군 | 봉성면 | 금봉리 | [5 empty] | 경기도 양평군 양평읍 중*로**8번길 6*, 2**동 1***호 (양***블*밍아파트 *단지) | 전O숙
|  | 봉화군 | 봉성면 | 금봉리 | 산95-5 | 임야 | 2380 | 42 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 꽃**길 8, *동 1**호 (화*연립) | 구O임
6~7월집중호우 | (나인) 봉화 봉성 동양.창평지구 창평5호지 산40-1 | 봉화군 | 봉성면 | 동양리 | 산54 | 임야 | 82512 | 300 | 사 | 서울특별시 도봉구 도*로**가길 1*, 1층 (쌍*동) | 조O호
|  | 봉화군 | 봉성면 | 동양리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 하남시 대*로 5*, 1**동 1***호 (신*동,백***아파트) | 조O호
|  | 봉화군 | 봉성면 | 창평리 | 산52 | 임야 | 124959 | 616 | 사 | 경상북도 문경시 영순면 영*로2** | 황O곤
|  | 봉화군 | 봉성면 | 창평리 | 산23 | 임야 | 16264 | 120 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 은**길 6*-1* | 박O우
|  | 봉화군 | 봉성면 | 창평리 | 산24 | 임야 | 48837 | 160 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 은**길 6*-1* | 이O부
6~7월집중호우 | (한솔) 봉화 봉성 봉양지구 | 봉화군 | 봉성면 | 봉양리 | 275 | 전 | 668 | 31 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 봉*리 | 권O실
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉양리 | 산219-2 | 임야 | 198 | 24 | 사 | 울산광역시 중구 병**길 2*-1*, 2**호 (*동) | 박O표
6~7월집중호우 | (새롬) 봉화 봉성 우곡 1지구 산48-4 제외(김천조합함) | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산100-1 | 임야 | 2368647 | 59 | 사 | 서울특별시 강북구 노*로**길 5*(수*동) | 삼O물O주식회사
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 |  |  |  | 175 | 사 | 서울특별시 강북구 노*로**길 5* (수*동) | 삼O물O주식회사
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산109 | 임야 | 19835 | 285 | 사 | 서울특별시 강동구 상*로 5*, 1**동 1***호 (상*동,고**이) | 홍O민
6~7월집중호우 | (대경) 봉화 봉성 우곡 2지구 | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 524 | 전 | 284 | 69 | 사 | 경북 봉화군 법전면 풍*리 | 정O춘
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산182 | 임야 | 11504 | 50 | 사 | 서울특별시 강서구 화*****길 33, 6**호 (화*동,이**르빌) | 김O규
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산184-4 | 임야 | 56330 | 418 | 사 | 서울특별시 강서구 화*****길 33, 60**호 (화*동,이**르빌) | 김O규
6~7월집중호우 | (김천조합) 봉화 봉성 우곡 3지구 | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산100-1 | 임야 | 2368647 | 16 | 사 | 서울특별시 강북구 노*로**길 5**(수*동) | 삼O물O주식회사
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 197 | 전 |  | 1 | 사 | 경북 봉화군 춘양면 도*리 4** | 김O수
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 212 | 전 | 1398 | 17 | 사 | 충청남도 당진시 순성면 순*로 4**, *동 5**호 (세***자복지아파트) | 신O근
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 216 | 구거 | 106 | 5 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 시**길 2**-5* | 전O창
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산39-2 | 임야 | 592 | 26 | 사 | 대구광역시 북구 침*****길 1*, 1**동 2**호 (침*동,옥**운) | 지O현
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산48-3 | 임야 | 73190 | 28 | 사 | 대구광역시 북구 침*****길 1*, 1**동 2**호 (침*동,옥**운) | 지O현
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 66 | 전 | 202 | 51 | 사 | 경상북도 안동시 옥**길 1*, 1**동 1**8호 (옥동,삼**아파트) | 지O발
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 72 | 임야 | 2377 | 35 | 사 | 인천광역시 강화군 길상면 길*로 1**-1 | 김O순
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 산48-4 | 임야 | 62083 | 67 | 사 | 서울특별시 광진구 아**로 5**, *동 8**호 (광*동,광***아파트) | 설O옥
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 67 | 구거 | 701 | 22 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 시**길 2**-2** | 지O태
|  | 봉화군 | 봉성면 | 우곡리 | 70 | 임야 | 2145 | 29 | 사 | 경상북도 안동시 마**길 7* (안*동) | 재단법인O주교O동교구유지재단
6~7월집중호우 | (선영) 봉화 봉성 봉성지구 | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산42 | 임야 | 103110 | 761 | 사 | 경기도 용인시 처인구 양지면 교****번길 8* | 김O은
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 17-1 | 전 | 6872 | 169 | 사 | 경기도 용인시 처인구 양지면 교****번길 8* | 김O은
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산42 | 임야 | 103110 | 613 | 사 | 경기도 용인시 처인구 양지면 교****번길 8* | 김O은
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산40-1 | 임야 | 12992 | 167 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 문*로 1*, *동 2**호 (봉***빌) | 우O창
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산33 | 임야 | 60298 | 420 | 사 | 대구광역시 동구 방촌****길 2*-6, 1**동 1**호 (방*동,**빌) | 조O복
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 59 | 전 | 7988 | 20 | 사 | 경북 봉화군 봉성면 봉*리2* | 김O규
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산33 | 임야 | 60298 | 292 | 사 | 대구광역시 동구 방****길 2*-6, 1**동 1**호 (방*동,**빌) | 조O복
|  | 봉화군 | 봉성면 | 봉성리 | 산69 | 임야 | 60059 | 968 | 사 | 경기도 남양주시 와부읍 덕*로 3*, 3**동 5**호 (덕***아파트*단지) | 황O구
6~7월집중호우 | (가산) 봉화 봉화 도촌.내성.유곡.해저지구 | 봉화군 | 봉화읍 | 내성리 | 산19-1 | 임야 | 23824 | 218 | 사 | 경기도 수원시 팔달구 권*로 3**, 1**동 7**호 (우*동,월****앙아파트) | 성O영
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 내성리 | 산19-6 | 임야 | 21160 | 105 | 사 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 한*로 1**, 3**동 1***호 (**8세상용***시티) | 엄O선
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 내성리 | 23 | 전 | 4327 | 5 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 내***길 4*-4* | 김O섭
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 내성리 | 164 | 전 | 102 | 38 | 사 | 서울특별시 동작구 사당***길 1*-6, *층 (사*동) | 김O순
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 도촌리 | 산36 | 임야 | 52563 | 148 | 사 | 경상북도 봉화군 봉성면 산**길 4*-3 | 홍O구
6~7월집중호우 | (영남) 봉화 봉화 삼계지구 | 봉화군 | 봉화읍 | 삼계리 | 산35-1 | 임야 | 30050 | 394 | 사 | 대구광역시 수성구 상****길 5, 1***호 (범**,빌**션) | 정O백
6~7월집중호우 | (BM) 봉화 봉화 석평지구 | 봉화군 | 봉화읍 | 석평리 | 산55 | 임야 | 397 | 85 | 사 | 경북 봉화군 봉화읍 석*리 | 김O림
6~7월집중호우 | (상산) 봉화 봉화 화천.해저지구 | 봉화군 | 봉화읍 | 해저리 | 산91 | 임야 | 85686 | 8 | 사 | 광주광역시 광산구 수완****번길 2*-2* (수*동) | 김O원
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 해저리 | 산113-1 | 임야 | 15372 | 511 | 사 | 경기도 안산시 상록구 해*로 1*, 9**동 1***호 (*동,안산**잔**푸르지오) | 안O영
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 해저리 |  |  |  |  | 사 | 서울특별시 성동구 행*로 7*, 1**동 7**호 (행*동,행**림아파트) | 안O준
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 해저리 |  |  |  |  | 사 | 경상북도 영주시 영주*****번길 1*-9 (영*동) | 안O도
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 해저리 | 1002-3 | 대지 | 2007 | 111 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 해*리 8** [박*진] (18) | 반O박씨O백문중
|  | 봉화군 | 봉화읍 | 화천리 | 산34 | 임야 | 12694 | 971 | 사 | 경상북도 영주시 단산면 영*****번길 5* | 박O욱
6~7월집중호우 | (한솔) 봉화 상운가곡.문촌.설매.운계.하눌.신라지구 | 봉화군 | 상운면 | 설매리 | 566 | 임야 | 3514 | 188 | 사 | 경기도 남양주시 와부읍 덕*로 7*, 1**동 1***호 (덕**강 벽***트리움) | 유O훈
|  | 봉화군 | 상운면 | 가곡리 | 산281 | 임야 | 71008 | 277 | 사 | 경상북도 봉화군 상운면 가*리 3** | 토O권씨문중
|  | 봉화군 | 상운면 | 운계리 | 산171 | 임야 | 24198 | 516 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 황*길 1* | 의O김씨O작골소
|  | 봉화군 | 상운면 | 운계리 | 산92 | 임야 | 87792 | 15 | 사 | 경상북도 봉화군 봉화읍 황*길 1* | 의O김씨O작골소
|  | 봉화군 | 상운면 | 운계리 | 145 | 전 | 744 | 8 | 사 | 경상북도 봉화군 상운면 소*길 1* | 백O숙
|  | 봉화군 | 상운면 | 운계리 | 산37-1 | 임야 | 20628 | 129 | 사 | 경상북도 영주시 목****번길 1* (휴*동) | 박O숙
|  | 봉화군 | 상운면 | 하눌리 | 192-2 | 전 | 2215 | 10 | 사 | 인천광역시 서구 탁****번길 5*, 1**호 (연*동,일**라) | 이O교
|  | 봉화군 | 상운면 | 문촌리 | 산198 | 임야 | 8727 | 101 | 사 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 어**로 7 | 장O섭
|  | 봉화군 | 상운면 | 문촌리 | 산202 | 임야 | 151623 | 32 | 사 | 경북 봉화군 봉화읍 포*리3** | 봉O금씨O장공파문중
|  | 봉화군 | 상운면 | 신라리 | 산109 | 임야 | 19261 | 143 | 사 |  | 김O근
6~7월집중호우 | (MK엔지) 봉화 소천 남회룡.법전 어지지구 | 봉화군 | 소천면 | 남회룡리 | 294-2 | 전 | 334 | 11 | 사 | 경북 봉화군 소천면 분*리 | 정O락
6~7월집중호우 | (태산) 봉화 춘양 도심지구 | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 164-1 | 전 | 1692 | 249 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 우*길 1** | 김O희
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 산45 | 임야 | 17455 | 2424 | 사 | 서울특별시 도봉구 노****길 7-1*, *층 3*호 (*동) | 임O학
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 168 | 임야 | 1243 | 698 | 사 | 경북 봉화군 춘양면 도*리2* | 이O기
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 산111 | 임야 | 20231 | 353 | 사 | 경상북도 구미시 봉****길 2*-9, 4**호 무** (봉*동) | 김O묵
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 1210 | 임야 | 1008 | 502 | 사 | 경상북도 경주시 안강읍 구**길 7*, 1**동 1***호 (안**방타운) | 김O두
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 산109 | 임야 | 24992 | 3273 | 사 | 경기도 김포시 유*로 5*, 2**동 1***호 (풍*동,**마을) | 정O순
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 산103 | 임야 | 20462 | 247 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 의*로 5* | 임O하
|  | 봉화군 | 춘양면 | 도심리 | 1277-3 | 전 | 8749 | 390 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 의*로 5* | 임O하
6~7월집중호우 | (이룸) 봉화 춘양 서동지구 | 봉화군 | 춘양면 | 서동리 | 산15 | 임야 | 63868 | 306 | 사 | 서울특별시 금천구 금*로 7**, 1**동 3**호 (시*동,관**방아파트) | 우O웅
|  | 봉화군 | 춘양면 | 서동리 | 산20 | 임야 | 25479 | 79 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 **길 2** | 심O대
|  | 봉화군 | 춘양면 | 서동리 | 222-1 | 전 | 1478 | 96 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 **길 2** | 최O석
|  | 봉화군 | 춘양면 | 서동리 | 산119 | 임야 | 13488 | 385 | 사 | 경기도 시흥시 은*로 2**, 1**동 2**호 (대*동,늘***산아파트) | 이O균
|  | 봉화군 | 춘양면 | 서동리 | 산124-4 | 임야 | 58428 | 434 | 사 | 서울특별시 영등포구 당****길 7-4, 3**호 (당**가,태**) | 하O성
6~7월집중호우 | (이룸) 봉화 춘양 서벽.애당지구 | 봉화군 | 춘양면 | 서벽리 | 산155 | 임야 | 26182 | 1906 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 골*길 1*-1* | 김O화
|  | 봉화군 | 춘양면 | 서벽리 | 산249 | 임야 | 34626 | 179 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 춘*로 1***-7* | 이O정
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 | 산67 | 임야 | 35609 | 151 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 의*로 2* | 최O환
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 성남시 중원구 제****번길 9,*동 5**호 (성*동,그**래) | 장O규
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 현***8번길 1*-1* (죽*동) | 장O윤
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 | 산67-1 | 임야 | 2870 | 2 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 의*로 2* | 최O환
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 성남시 중원구 제****번길 9, *동 5**호 (성*동,그**래) | 장O규
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 |  |  |  |  | 사 | 경기도 용인시 수지구 현****번길 1*-1* (죽*동) | 장O윤
|  | 봉화군 | 춘양면 | 애당리 | 산96 | 임야 | 43636 | 131 | 사 | 경기도 시흥시 정**로***번길 1*, 1**호 (정*동) | 김O섭
6~7월집중호우 | (애림) 봉화 춘양 석현.소로.의양지구 | 봉화군 | 춘양면 | 석현리 | 산37 | 임야 | 18082 | 88 | 사 | 강원특별자치도 삼척시 하*길 7*, 1**동 2***호 (*동,**한세상 아파트) | 김O동
|  | 봉화군 | 춘양면 | 석현리 | 19-1 | 대지 | 1005 | 7 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 미**길 1** | 배O분
|  | 봉화군 | 춘양면 | 석현리 | 16-18 | 전 | 993 | 87 | 사 | 인천광역시 미추홀구 문*로 4*, 1**동 1***호 (**동,풍*아파트) | 배O옥
|  | 봉화군 | 춘양면 | 석현리 | 산77 | 임야 | 18064 | 456 | 사 | 대구광역시 동구 송***길 6* (신*동) | 이O홍
|  | 봉화군 | 춘양면 | 소로리 | 276 | 전 | 4698 | 246 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 관*길 2** | 신O숙
6~7월집중호우 | (경남본부) 봉화 춘양 학산 1지구 | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산102 | 임야 | 29355 | 141 | 사 | 인천광역시 중구 인*로 7*, 3**호 (신*동*가) | 동O임업주식회사
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 289 | 답 | 221 | 95 | 사 | 서울특별시 영등포구 당산****길 7-4, 3**호 (당*동*가,**빌) | 하O성
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 288 | 과수원 | 883 | 194 | 사 | 서울특별시 영등포구 당****길 7-4, 3**호 (당*동*가,**빌) | 하O성
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 290 | 과수원 | 542 | 44 | 사 | 서울특별시 영등포구 당****길 7-4, 3**호 (당*동*가,**빌) | 하O성
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 291 | 답 | 255 | 49 | 사 | 서울특별시 영등포구 당****길 7-4, 3**호 (당*동*가**빌) | 하O성
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산107-3 | 임야 | 11702 | 85 | 사 | 인천광역시 남동구 인**로***번길 7*, *층 (구*동) | 김O일
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 286 | 전 | 790 | 103 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 학*길 4**-4* | 최O성
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산107-2 | 임야 | 6347 | 884 | 사 | 강원특별자치도 강릉시 경*로****번안길 1 (남*동) | 우O숙
6~7월집중호우 | (애림) 봉화 춘양 학산 2지구 | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산88 | 임야 | 60298 | 3116 | 사 | 인천광역시 중구 인*로 7*, 3**호 (신*동*가) | 동O임업주식회사
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산109-3 | 임야 | 31835 | 70 | 사 | 경북 봉화군 법전면 법*리 2** | 강O홍
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산130 | 임야 | 25388 | 1133 | 사 | 경기도 이천시 율면 금*로**8번길 2**-1** | 강O기
|  | 봉화군 | 춘양면 | 학산리 | 산13 | 임야 | 31736 | 1698 | 사 | 경상북도 봉화군 춘양면 학*길 3**-1* | 정O복